## Hoja1
Descripción | Estado | Tiempo estimado / min | Tiempo restante estimado | Progreso | Fecha Alta Tarea | Fecha Finalización | Observaciones
Utilizar ObservableCollection para permitir que los cambios se visualizen inmediatamente | Ok | 80 | 0 | 100% | 2013-06-20 | 2015-03-05
Impresión de los cambios realizados para certificar | Ok | 30 | 0 | 100% | 2013-06-20 | NO APLICA
Verificar "Agregar Organismos" | Ok | 10 | 0 | 100% | 2013-06-28 | 2013-06-28
Verificar "Agregar Funcionarios" | Ok | 20 | 0 | 100% | 2013-06-28 | 2013-06-28
Filtro por funcionario | Ok | 15 | 0 | 100% | 2013-06-28 | 2015-03-05
Bitacora de Cambios | Pendiente | 60 | 30 | 50% | 2015-02-18
Historial de Integracion de tribunales | Ok | 30 | 0 | 100% | 2015-02-18 | 2015-02-24
Integracion de Plenos de Circuito | Pendiente | 30 | 30 | 0% | 2015-02-18
Historial de Integracion de Plenos de Circuito | Ok | 30 | 0 | 100% | 2015-02-18 | 2015-03-04
Consulta del historial de integración por tribunales | Ok | 60 | 0 | 100% | 2015-03-04 | 2015-03-05
Reporte de integración de Plenos de Circuito | Pendiente | 180 | 180 | 0% | 2015-03-04
Consulta de Historial de funcionarios | Ok | 30 | 0 | 100% | 2015-03-04 | 2015-03-05
Quitar filtro Por Apellido, texto y estado en Control de Funcionarios | Ok | 10 | 0 | 100% | 2015-03-05 | 2015-03-05
Habilitar buscador de funcionarios | Ok | 25 | 0 | 100% | 2015-03-05 | 2015-03-05
Habilitar buscador de Organismo | Pendiente | 25 | 25 | 0% | 2015-03-05
Verificacion de Integracion de Tribuenales a partir de la venta a de Agregar o Modificar Funcionario | Ok | 60 | 0 | 100% | 2015-03-05 | 2015-03-05
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
0%
Total |  | 695 | 265 | 61.87%